## Sheet1
Qué hicimos bien | Mejorable | Acciones | Responsables
Aprender de la pareja
| Falta de coordinación | Reuniones periódicas | E, SM
Cuando hubo, trabajo colaborativo
| Gestión distribuida de la BD, sin coordinación, es un CAOS |  | E, SM
“Cuatro ojos ven más que dos”, detección temprana de errores
Una segunda opinión, otro enfoque
Falta de estándares a utilizar en el proyecto
Comunicación entre el equipo
| En desarrollo la base de datos centralizada (que sólo un equipo se encargue de gestionarla) |  | E, SM
Acordar previamente requisitos (clarificar)
Homegenizar entornos de desarrollo
Programar siempre en pares podría cansar (intervalos de tiempo)
TDD me aporta “paz”
Plantear los casos de prueba y las formas de probar no siempre es evidente
El equipo se comunicó fácilmente (por cercanía)
No hubo planificación de la demo
Gestión de repositorios
No sabemos cuando el repo se rompió